## a esta tabla agregale T
Plan de Sprint 1: Lácteos 22 Amigos
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original (horas) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Comentarios al Final del Día 5 (Revisión del Sprint)
ID de la historia E1-HU1 (Registro de entrada) | 8 |  | Terminada | 100h | [5 empty] | Completada. La historia de usuario se dio por terminada. Se recomienda la revisión del PO.
Tarea: Diseño del Frontend | 6 | Carmen Agustin | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | El diseño del frontend se finaliza el día 4. Se necesita un día extra para terminar el backend (que se consume en el Día 5).
Tarea: Backend - Endpoint | 8 | Elena Herrera | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se logra terminar el backend el día 5. Se requieren pruebas de usabilidad.
Tarea: Conexión Frontend/Backend | 8 | Jesus Martinez | Terminada | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se finaliza la conexión y se prueba. Se recomienda la revisión del PO.
ID de la historia E2-HU1 (Panel de control) | 8 |  | Pendiente | 80h | [5 empty] | Pendiente. Las estimaciones de tiempo fueron demasiado optimistas. La historia no se completó y se traslada al Sprint 2.
Tarea: Obtención de datos del inventario | 5 | Ramon Juarez | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | La configuración de la obtención de datos es correcta, falta optimizar el rendimiento de la consulta. (revisar configuración con personal encargado de IT en planta)
Tarea: Conexión Frontend/Backend | 6 | Jesus Martinez | Pendiente | 40 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | La conexión se inició el día 3, pero los equipos tuvieron que dedicar tiempo extra a la comunicación de datos. Esta tarea está pendiente de validación final. (validar tablas de pruebas con encargados de IT en planta)
ID de la historia E1-HU2 (Registrar salida de producto) | 8 |  | No iniciada | 100h | [5 empty] | No se ha iniciado. Se pospone para el siguiente sprint.
Tarea: Backend - Endpoint de salidas | 6 | N/A | No iniciada | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza avance.
Tarea: Frontend - Formulario de React | 6 | N/A | No iniciada | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se realiza avance.
Plan de Sprint 2: Lácteos 22 Amigos
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original (horas) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Comentarios al Final del Día 5 (Revisión del Sprint)
ID de la historia E1-HU2 (Registro de salida) | 10 |  | Pendiente | 100h | [5 empty] | Completada parcialmente. El backend está listo, pero el componente de Frontend de Carmen Agustín requiere un día extra debido a la complejidad de las validaciones de sabor y caducidad.
Tarea: Backend - Endpoint de salidas (POST) | 4 | Elena Herrera | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Tarea terminada y probada con Postman.
Tarea: Frontend - Formulario de React | 4 | Carmen Agustin | Pendiente | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Queda un día de trabajo pendiente (8h) para integrar las validaciones de campos requeridos.
Tarea: Conexión y Pruebas de integración | 2 | Jesus Martinez | Terminada | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se completó la integración. Se detectó la necesidad de optimizar la consulta del sabor disponible.
ID de la historia E2-HU1 (Panel de control) | 8 |  | Pendiente | 60h | [5 empty] | Completada. El Panel de Control ya muestra datos en tiempo real de manera estable.
Tarea: Conexión Frontend/Backend (Validación final) | 3 | Ramon Juarez | Terminada | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Conexión validada exitosamente.
Tarea: Estilización y Gráficos (Frontend) | 5 | Manuel Martinez | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se utilizaron gráficos básicos por falta de tiempo; se propone una mejora estética en el Sprint 3.
ID de la historia E4-HU2 (Autenticación de usuarios) | 6 |  | Pendiente | 60h | [5 empty] | Completada. La funcionalidad de login y generación de token es estable y funcional.
Tarea: Backend - Lógica de Login/Token | 3 | Elena Herrera | Terminada | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se terminó el desarrollo de la lógica de seguridad con JWT.
Tarea: Frontend - Componente de Login | 3 | Carmen Agustin | Terminada | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Componente de login completado y conectado al endpoint de autenticación.
ID de la historia E4-HU3 (Historial de auditoría) | 8 |  | Pendiente | 120h | [5 empty] | Avanzada. Se modificaron los endpoints principales de entrada y salida para registrar el usuario y el timestamp. La vista de historial queda para el Sprint 3.
Tarea: Modificar Endpoints para registro de usuario/timestamp | 3 | Jesus Martinez | Terminada | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se logró que los registros de entrada y salida capturen los datos de auditoría de forma automática.
Plan de Sprint 3: Lácteos 22 Amigos
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original (horas) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Comentarios al Final del Día 5 (Revisión del Sprint)
ID de la historia E1-HU3 (Interfaz móvil) | 8 |  | Pendiente | 120h | [5 empty] | Completada parcialmente. El diseño responsive está en su mayoría implementado, pero requiere pruebas en campo con dispositivos reales (Día 6).
Tarea: Diseño responsivo de la aplicación | 4 | Manuel Martinez | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se completó el diseño de todos los componentes principales.
Tarea: Implementar diseño responsivo | 4 | Ramon Juarez | Pendiente | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Queda pendiente el ajuste fino de la vista de "Entradas" en pantallas pequeñas.
ID de la historia E2-HU2 (Generación de reportes) | 8 |  | Pendiente | 100h | [5 empty] | Crítico, no completado. El servicio de reportes es complejo; solo se logró generar el reporte diario en formato CSV. El PDF y los formatos semanales/mensuales se trasladan al Sprint 4.
Tarea: Backend - Servicio de reportes (PDF/Excel) | 5 | Jesus Martinez | Pendiente | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Solo se logró exportar a CSV. El desarrollo del PDF es más laborioso de lo previsto (traslado a Sprint 4).
Tarea: Frontend - Interfaz de selección/descarga | 3 | Carmen Agustin | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | La interfaz para seleccionar el rango de fechas y tipo de reporte ya está funcional.
ID de la historia E4-HU1 (Alertas de inventario) | 7 |  | Pendiente | 80h | [5 empty] | Completada. Las alertas funcionan y se envían por correo electrónico al Supervisor al activarse el umbral.
Tarea: Backend - Lógica de umbrales | 4 | Elena Herrera | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Lógica terminada, se implementó el envío de correo básico.
Tarea: Frontend - Componente de notificación | 3 | Ramon Juarez | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | El componente muestra una toast notification cuando se recibe una alerta.
ID de la historia E2-HU4 (Búsqueda de registros) | 6 |  | Pendiente | 60h | [5 empty] | Completada. La funcionalidad de búsqueda básica por fecha y sabor es estable.
Tarea: Backend - Endpoints de búsqueda con filtros | 3 | Elena Herrera | Terminada | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Endpoints listos, pero solo con filtros sencillos (fecha, sabor).
Tarea: Frontend - Componente de búsqueda | 3 | Carmen Agustin | Terminada | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | La interfaz de búsqueda está lista y se integra con los filtros del backend.
Plan de Sprint 4: Lácteos 22 Amigos
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original (horas) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Comentarios al Final del Día 5 (Revisión del Sprint)
ID de la historia E1-HU3 (Interfaz móvil) | 8 |  | Pendiente | 120h | [5 empty] | Completada parcialmente. El diseño responsive está en su mayoría implementado, pero requiere pruebas en campo con dispositivos reales (Día 6).
Tarea: Diseño responsivo de la aplicación | 4 | Manuel Martinez | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se completó el diseño de todos los componentes principales.
Tarea: Implementar diseño responsivo | 4 | Ramon Juarez | Pendiente | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Queda pendiente el ajuste fino de la vista de "Entradas" en pantallas pequeñas.
ID de la historia E2-HU2 (Generación de reportes) | 8 |  | Pendiente | 100h | [5 empty] | Crítico, no completado. El servicio de reportes es complejo; solo se logró generar el reporte diario en formato CSV. El PDF y los formatos semanales/mensuales se trasladan al Sprint 4.
Tarea: Backend - Servicio de reportes (PDF/Excel) | 5 | Jesus Martinez | Pendiente | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Solo se logró exportar a CSV. El desarrollo del PDF es más laborioso de lo previsto (traslado a Sprint 4).
Tarea: Frontend - Interfaz de selección/descarga | 3 | Carmen Agustin | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | La interfaz para seleccionar el rango de fechas y tipo de reporte ya está funcional.
ID de la historia E4-HU1 (Alertas de inventario) | 7 |  | Pendiente | 80h | [5 empty] | Completada. Las alertas funcionan y se envían por correo electrónico al Supervisor al activarse el umbral.
Tarea: Backend - Lógica de umbrales | 4 | Elena Herrera | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Lógica terminada, se implementó el envío de correo básico.
Tarea: Frontend - Componente de notificación | 3 | Ramon Juarez | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | El componente muestra una toast notification cuando se recibe una alerta.
ID de la historia E2-HU4 (Búsqueda de registros) | 6 |  | Pendiente | 60h | [5 empty] | Completada. La funcionalidad de búsqueda básica por fecha y sabor es estable.
Tarea: Backend - Endpoints de búsqueda con filtros | 3 | Elena Herrera | Terminada | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Endpoints listos, pero solo con filtros sencillos (fecha, sabor).
Tarea: Frontend - Componente de búsqueda | 3 | Carmen Agustin | Terminada | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | La interfaz de búsqueda está lista y se integra con los filtros del backend.
Plan de Sprint 5: Lácteos 22 Amigos
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original (horas) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Comentarios al Final del Día 5 (Revisión del Sprint)
Pendiente Sprint 2: (Registro de salida - Frontend) | 4 | Carmen Agustin | Terminada | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completada. La tarea arrastrada del Sprint 2 se finalizó con éxito en el primer día.
ID de la historia E1-HU4 (Vista de inventario) | 5 |  | Pendiente | 70h | [5 empty] | Completada. La vista de inventario en tiempo real está lista y muestra todos los datos.
Tarea: Backend - Endpoint de vista completa | 3 | Elena Herrera | Terminada | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Endpoint optimizado para reducir la latencia de la consulta.
Tarea: Frontend - Interfaz de vista de inventario | 2 | Manuel Martinez | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se incluyó paginación básica, pendiente de filtros avanzados.
ID de la historia E1-HU5 (Corrección de registro) | 5 |  | Pendiente | 80h | [5 empty] | Avanzada. Se desarrolló el mecanismo Backend para corregir el registro, pero la UX de la corrección requiere un día extra para ser clara.
Tarea: Backend - Lógica de corrección/reversión | 3 | Jesus Martinez | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | La lógica de la base de datos permite revertir y re-registrar entradas/salidas.
Tarea: Frontend - Interfaz de corrección (UX) | 2 | Ramon Juarez | Pendiente | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | La interfaz está en desarrollo, necesita revisión del Product Owner (PO) para validar el flujo de corrección.
ID de la historia E3-HU1 (Integración SAP - Logística) | 8 |  | Pendiente | 120h | [5 empty] | Iniciada. Se logró establecer la conexión inicial con el API de SAP, pero la validación de campos requiere más esfuerzo.
Tarea: Establecer conexión con API SAP | 4 | Elena Herrera | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Conexión exitosa. Se establecieron las credenciales y el túnel de seguridad.
Pendiente Sprint 3: (Reporte a PDF/Excel) | 5 | Jesus Martinez | Pendiente | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | La generación de PDF se está volviendo crítica; se requiere spike (tiempo de investigación) en el Sprint 5 si no se termina.
Plan de Sprint 6: Lácteos 22 Amigos
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original (horas) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Comentarios al Final del Día 5 (Revisión del Sprint)
ID de la historia E3-HU2 (Integración SAP - Ventas) | 8 |  | Pendiente | 80h | [5 empty] | Completada. La integración para ventas (precios, códigos de cliente) está finalizada y probada.
Tarea: Desarrollo de endpoints de consulta de Ventas | 4 | Elena Herrera | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Endpoints listos y se obtienen los datos necesarios para el cálculo de precio final.
Tarea: Pruebas de concurrencia/carga | 4 | Jesus Martinez | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Pruebas de carga aprobadas (soporta hasta 50 solicitudes por segundo).
ID de la historia E3-HU3 (Mecanismo de reintento) | 5 |  | Pendiente | 40h | [5 empty] | Completada. La lógica de reintento ahora cubre ambas integraciones (Logística y Ventas).
Tarea: Extender retry a Ventas | 3 | Ramon Juarez | Terminada | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Extensión exitosa. El sistema es robusto ante caídas temporales de SAP.
ID de la historia E2-HU3 (Disponibilidad de producto) | 5 |  | Pendiente | 80h | [5 empty] | Completada. El equipo de Ventas puede consultar el stock filtrado por región/almacén.
Tarea: Backend - Lógica de disponibilidad | 3 | Elena Herrera | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Lógica terminada, calcula el inventario disponible después de las órdenes de Ventas.
Tarea: Frontend - Interfaz de consulta para Ventas | 2 | Carmen Agustin | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Interfaz sencilla y eficiente para la consulta rápida del personal de ventas.
ID de la historia E2-HU5 (Reportes de distribución) | 8 |  | Pendiente | 120h | [5 empty] | Iniciada. Se definieron las métricas clave, pero el desarrollo del reporte es extenso. Solo se terminó el backend para el Reporte Mensual.
Tarea: Definición de métricas y formato de reporte | 3 | Manuel Martinez | Terminada | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Documento de métricas aprobado por la Dirección.
Tarea: Backend - Lógica de reportes de distribución (Mensual) | 5 | Jesus Martinez | Pendiente | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Lógica avanzada, pero requiere optimización del rendimiento para datos históricos (Sprint 7).
Plan de Sprint 7: Lácteos 22 Amigos
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original (horas) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Comentarios al Final del Día 5 (Revisión del Sprint)
ID de la historia E2-HU5 (Reportes de distribución) | 8 |  | Pendiente | 80h | [5 empty] | Completada. Se finalizó el reporte de distribución semanal y mensual con los filtros requeridos.
Tarea: Optimización de rendimiento de consulta de datos históricos | 4 | Jesus Martinez | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | La optimización de la consulta redujo el tiempo de generación del reporte mensual a 5 segundos.
Tarea: Frontend - Interfaz de reporte y filtros avanzados | 4 | Manuel Martinez | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Interfaz de filtros y gráficos (Burndown) lista para la distribución.
Cierre del proyecto: (Pruebas UAT) | 12 |  | Pendiente | 160h | [5 empty] | Avanzado. Se realizaron las pruebas de extremo a extremo, la mayoría de los bugs críticos fueron resueltos.
Tarea: Pruebas UAT (Operadores y Supervisor) | 6 | Ramon Juarez | Pendiente | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Se identificaron 3 bugs críticos en la integración de SAP que requieren parche en el Backend (Día 6).
Tarea: Documentación técnica final | 4 | Elena Herrera | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Documentación de la API (Swagger) y arquitectura completada.
Tarea: Capacitación y Soporte a Usuarios | 2 | Carmen Agustin | Terminada | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Sesión de capacitación exitosa con 90% de los usuarios.